编号：DYGX-2017-06001

德阳高新发展有限公司

关于2017四川国际航空航天展览会

商业运营服务采购

公

开

比

选

文

件

中国·四川（广汉）

德阳高新发展有限公司印制

2017年6月

## 目     录

第一章 公开比选	3

第二章 公开比选须知	5

第三章 供应商的资格条件要求	9

第四章 供应商应当提供的资格证明材	9

第五章 采购项目技术和商务要求	11

第六章 体现满足采购要求、质量和服务相等的采购项目最低要求	14

第七章 公开比选内容、公开比选过程中可能实质性变动的内容	14

第八章 供应商响应文件编制要求	15

第九章 公开比选程序和成交标准	15

第十章 公开比选内容	18

第十一章 公开比选工作纪律和注意事项	20

第十二章 供应商响应文件相关文书格式及附件	21

第一章 公开比选

德阳高新发展有限公司（以下简称“德阳高新公司”）拟对2017四川国际航空航天展览会（以下简称“四川航展”）相关商业运营服务项目进行公开比选，欢迎各供应商按照本公开比选文件的有关要求前来报价。

一、项目名称：2017四川国际航空航天展览会商业运营服务采购（DYGX-2017-06001）

二、资金来源：商业运营

三、采购事项涉及金额：详见商务条款。

四、项目包个数及各包描述：2017四川国际航空航天展览会商业运营服务1项。

五、供应商参加公开比选应当具备的资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

七、公开比选文件发售方式：

供应商购买公开比选文件时应出示①单位介绍信原件（介绍信中载明参选项目名称及编号、经办人姓名及联系方式）②经办人身份证原件；以上①收原件（请加盖参选人公章），②查验原件收复印件（复印件请加盖参选人公章）。本项目若有补遗或更正公告会在德阳高新区网站（http://dyht.gov.cn）上发布，请参选人随时关注；若因以上原因造成的损失由参选人自行负责。

八、公开比选文件发售及供应商报名时间：

公开比选文件自201７年６月12日至2017年６月14日，北京时间每天上午9:00-12:00；下午13:00-17:00（节假日不发售）在德阳高新发展有限公司投融资管理部现场发售。

九、公开比选文件售价：免费（公开比选资格不能转让）。

十、公开比选文件发售及供应商报名地点：

德阳高新发展有限公司（广汉市中山大道南三段33号）（投融资管理部）。联系电话：（0838）5881088。

十一、供应商报名方式：在德阳高新发展有限公司（广汉市中山大道南三段33号）（投融资管理部）现场报名。

十二、供应商递交响应文件截止时间：2017年6月16日09:30（北京时间）。

十三、供应商递交响应文件地点：广汉市公共资源交易服务中心（广汉市成都路南一段1号：广汉市政府政务服务中心办公大楼一楼开标室）。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达公开比选地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次公开比选不接受邮寄的响应文件。

十四、供应商接受资格审查及参加公开比选时间：2017年6月16日10:00（北京时间）。

十五、供应商接受资格审查及参加公开比选地点：广汉市公共资源交易服务中心（广汉市成都路南一段1号：广汉市政府政务服务中心办公大楼一楼开评标室）。

十六、供应商交纳公开比选保证金的金额和缴纳方式：金额：100000.00元（大写：壹拾万元整）。 1、银行转账形式。2、银行电汇形式。3、网上银行转账形式。不接受以现金及个人名义汇款交纳的参选保证金。（1、参选保证金必须从参选人基本账户转出或汇出或转账。2、通过网上银行转帐的，所提供的参选保证金交纳凭证上必须有银行的相关凭证。3、摘要栏或备注栏须注明：2017四川国际航空航天展览会商业运营服务采购项目参选保证金（若因未注明公开比选文件编号而造成退还延迟等，责任自负）。4、成交供应商的参选保证金自动转为项目的履约保证金。收款单位：德阳高新发展有限公司。开户行：兴业银行广汉支行。银行账号：4313 0010 0100 0514 18。电话：（0838）5881199。

十七、供应商交纳公开比选保证金截止时间：2017年6月15日12:00（北京时间）（参选保证金的交纳以到达德阳高新公司开户行的时间为准）。

十八、采购人和联系方式：

采购人：德阳高新发展有限公司

地 址：德阳市广汉市中山大道南三段33号

邮 编：618300

联 系 人：谭老师  邮箱：36287430@qq.com

联系电话：（0838）5881088

# 第二章 公开比选须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格标的 | 总预算金额及各包预算金额 | 1、本项目报价不能出现商务条款要求的负偏离。 |
| 2 | 响应文件份数 | 资格性响应文件一式一份；技术、服务性响应文件一式七份（其中正本1份、副本7份）。 |
| 3 | 采购方式 | 公开比选 |
| 4 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 5 | 履约保证金 | 人民币300000.00元（大写：叁拾万元整）。 交款方式：成交供应商参选保证金自动转为履约保证金，不足部分中标后补缴。 退款方式：凭“四川航展商业运营项目验收报告”和加盖参选人单位财务印章的履约保证金收款票据到德阳高新公司财务室办理。 电话：（0838）5881199 |
| 6 | 联合体参选 | 不接受（√）。 |
| 7 | 德阳高新公司不予接收参选文件的情况 | 参选人在递交响应文件时，未提交报名回执表、授权代表单位介绍信原件、授权代表身份证复印件(未盖授权代表单位鲜章的须提供身份证原件)一份的； （2）参选截止时间以后送达的参选文件将被拒绝； （3）参选文件未密封的。 |

二、总  则

1.适用范围

本公开比选文件仅适用于本公开比选中所叙述的服务采购。

2.公开比选双方

（1）由德阳高新公司组织的相关专家和四川航展执委会代表参加的公开比选小组。

（2）参加公开比选的供应商。

3.有关要求

参加公开比选的供应商应仔细阅读公开比选文件的所有内容，按照公开比选文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加公开比选或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 4.公开比选文件的澄清和修改

4.1在提交首次响应文件截止之日前，德阳高新公司无论出于何种原因，可以对询价文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，德阳高新公司应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在德阳高新区网站上发布更正公告, 书面将澄清或者修改的内容通知所有报了名并登记备案的供应商，该澄清、修改或者有关补充通知的内容为响应文件的组成部分。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.2  在德阳高新区网站上发布的更正公告，德阳高新公司将通过电话方式通知（发布的更正公告视为书面通知）所有报了名并登记备案的供应商。由已报了名并登记备案的供应商自行在德阳高新区网站上查阅和下载相关信息，若因供应商未及时查看和下载更正公告，其后果自行承担。

5.报价有效期

（1）报价有效期为公开比选文件规定的公开比选之日后60天。有效期短于这个规定期限的报价，将被拒绝。

（2）在特殊情况下，德阳高新区网站于原报价有效期满之前， 可向供应商提出延长报价有效期的要求。 这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。供应商可以拒绝德阳高新区网站的这一要求而放弃报价。

6. 响应文件的印制

（1）参加公开比选的供应商应按照公开比选文件的规定，编制响应文件。响应文件分为资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，分册装订。封面上标注“正本”、“副本”字样，注明公开比选文件编号、项目名称和供应商名称。

（2）响应文件正本需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签盖章处逐一签署或盖章。响应文件副本可用正本的复印件。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效报价。

（3）报价文件需逐页编目编码并装订成册（胶装），不得使用活页装订，装订应牢固、不易散落。

（4）响应文件统一用A4幅面纸。

7. 响应文件的密封及递交

（1）资格性响应文件,技术、服务性响应文件,应分别封装于2个密封袋内送达询价地点，密封袋上应分别标上“资格性响应文件”、“技术、服务性响应文件”字样，并注明公开比选文件编号、项目名称和供应商名称。所有外层密封袋的封口处（制成品的文件袋或信封以出厂时未密封的封口为准）应粘贴牢固，并加盖供应商公章。

（2）在规定的报名签到及递交响应文件截止时间前由各参加公开比选的供应商代表递交。

8. 付款

成交供应商依照公开比选文件规定和响应文件承诺与德阳高新公司签订采购合同，并送四川航展执委会备案。合同履行完毕后，执委会验收合格开具验收合格证明，成交供应商向采购人出具返款、返佣的票据。采购人收到上述材料后15个工作日内按合同约定支付招商分成返款和门票销售返佣。

9.公开比选保证金

公开比选保证金按公告要求缴交。有下列情形之一的，公开比选保证金可以不予退还：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或公开比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 公开比选文件规定的其他情形。

10.履约保证金：

合同履行完毕，在合同约定的期限内质量验收合格，由四川航展执委会签署验收合格证明，德阳高新公司在收到凭“2017四川国际航空航天展览会商业运营项目验收报告”和德阳高新公司开具的履约保证金收据后五个工作日内退还履约保证金。

有下列情形之一的，履约保证金不予退还：

- 成交供应商单方面原因（自然灾害和国家政策因素除外）不履行项目采购合同的；

- 成交供应商提供的货物质量验收不合格或经质监等相关部门查实有假冒伪劣、以次充好现象的或未按照规定履行合同的；

- 成交供应商在售后服务中，被查实有被采购人举报服务质量问题且不妥善处理的，履约保证金将只退50%，再有举报则全部不予退还。

11. 国家或行业主管部门对采购货物的技术、标准、质量等有特殊要求的，所供货物必须满足。

12. 验收：成交供应商与执委会应严格按照四川航展组委会的要求进行验收。

13．报名过程中出现下列情形之一的，本次公开比选采购活动终止：

（一）参加报名的供应商不足三家的；

（二）递交响应文件的供应商不足两家的。

（三）通过资格审查的供应商不足两家的；

14. 出现下列情形之一的，采购人应当终止公开比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展比选活动：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足两家的。

# 第三章  供应商的资格条件要求

（一）参加公开比选的供应商应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）公开比选服务的资格要求：

参选主体具有承办三次以上大型文化旅游节庆展会（县级政府以上（含）主办）或一次以上航空航天节庆展会总体承办经验、具有一定的节庆活动商业运营能力（须提供相关佐证材料）；

# 第四章 供应商应当提供的资格证明材料

供应商应提供以下资格证明资料，装订成资格性响应文件：

1、有效的营业执照副本（复印件加盖参选人鲜章）；

2、有效的组织机构代码证（复印件加盖参选人鲜章）；

3、税务登记证副本（复印件加盖参选人鲜章）；

4、2016年度财务状况报告复印件；

5、依法缴纳2016年度税收的证明材料复印件；

6、依法缴纳2016年度社会保障资金的证明材料复印件；

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函原件或相关证明材料复印件；

8、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函原件；

9、法定代表人授权书（原件）（非法定代表人参选时提供）；

10、法定代表人的身份证（复印件加盖参选人鲜章）；

11、授权代表的身份证（复印件加盖参选人鲜章）；

12、授权代表2016年度任意3个月的社保证明材料（须参选人为其缴纳的社保，复印件加盖参选人鲜章）；

13、参选保证金交纳凭证（复印件加盖参选人鲜章）；

14、参选主体具有承办三次以上大型文化旅游节庆展会（县级政府以上（含）主办）或一次以上航空航天节庆展会总体承办经验、具有一定的节庆活动商业运营能力（须提供相关佐证材料）。

二、应当提供的参选产品（如涉及）的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注1：若另已核发“三证合一”的企业只提供营业执照副本复印件，不再提供组织机构代码证、税务登记证复印件。

注2：凡要求参选人提供纳税和缴纳社保证明材料的，参选人可提供2016年度任意3个月的支付凭证，也可提供税务、社保机构出具的证明。

注3：新成立的供应商暂无财务报表、纳税及社保的，须作出书面说明。正在办理纳税及社保的，应提供受理部门的证明。应开始纳税但无销售的，提供申报证明。应开始缴纳社保而未缴纳或不能证明缴纳的，参选无效。

注4：委托代理人参加本次采购活动的，授权代表须为参选人正式职工，同时提供参选人为其缴纳2016年度任意3个月的社保证明材料予以佐证（新成立的供应商提供劳动合同复印件）。

以上证明材料要求提供复印件的必须加盖单位公章，不得使用专用印章（如经济合同章、参选专用章等）或下属单位印章代替。

提供以上资料并装订成册（胶装）。封面上注明“资格性响应文件”、供应商名称、采购项目编号、拟参加公开比选的项目名称和分包号(如有分包)。

# 第五章 比选项目技术和商务要求

一、服务名称：2017四川国际航空航天展览会商业运营服务1项。

二、比选要求：

（一）总体要求

1、本次比选项目所指的四川航展商业运营内容主要包括门票销售、航展广告销售及商业权益合作、航展旅游商业运营、停车场等航展附属配套项目运营，即成交供应商将成为四川航展招商、门票、停车场运营等上述内容的总代理机构。

2、负责制定四川航展招商总体方案和工作目标，并策划、组织和实施；四川航展招商工作方案范围包括但不限于航展总体及各项活动赞助商合作方案、航展特许经营合作方案、航展各类广告销售方案、航展衍生产品设计开发及销售方案等。

3、成交供应商需同时负责广汉、德阳两市的航展氛围营造工作，并策划、组织和举办首届航展草地音乐节及航展旅游文化季活动。

4、成交供应商同时负责航展门票总代理工作，工作范围包括但不限于：制定航展门票总体方案和工作目标、组织开发官方售票平台并运营维护、组织和完善门票线上、线下渠道销售体系并管理监督、组织、开发和管理航展现场智能验票和门禁系统、拟定门票验票和验证管理制度并组织实施、负责航展门票和证件工作人员及志愿者的管理和培训、负责整理分析航展观众信息并上报航展执委会、航展票证的印制等。

5、成交供应商负责航展官方停车场运营管理。

（二）技术参数

| 项目 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 招商 | 1、制定四川航展招商总体方案和工作目标，并策划、组织和实施；2、航展招商工作方案范围包括但不限于航展总体及各项活动赞助商合作方案、航展特许经营合作方案、航展各类广告销售方案、航展衍生产品设计开发及销售方案等。 |  |
| 城市氛围营造 | 1、完成广汉城市氛围营造（详见附件）； 2、根据招商实际需求，选择性制作德阳城市（旌阳区）的城市氛围营造（详见附件）。 |  |
| 票证管理及销售 | 1、按照商业化运营总体要求，制定航展门票总体方案并实施落实。 2、组织开发售票平台并运营维护； 3、负责组织15套包含验票匝机的智能门禁系统； 4、组织完善门票线上、线下渠道销售体系并管理监督； 5、拟定门票验票和验证管理制度并管理实施； 6、对航展现场门票管理执行团队进行全面专业的培训； 7、对门票工作进行总结评估，收集整理并向执委会提交观众信息；8、负责相关票证的印制工作。 |  |
| 专项活动 | 1、9月29至10月2日，在三星堆文化产业园区策划举办三星堆草地音乐节；音乐节以航空文化与三星堆面具文化为主，包含乐队、戏剧、啤酒节、面具派对等内容。 2、策划举办航空文化旅游季，主要承办开幕式、各子活动的内容补充及宣传推广。 |  |
| 停车场管理 | 1、根据组委会安排，负责四个大型临时停车场的导停、秩序维护、收费及氛围营造管理； 2、协助组委会，管理备用停车场、摆渡车中转停车场。 |  |

商务要求：

（1）招商

(航展招商收入进入德阳高新公司指定账户；

(航展招商收入（以实际到账金额为准）达到100万时，德阳高新公司向成交供应商一次性支付25万元，以补贴航展招商的日常工作成本费用；

(航展招商收入扣除支付运营工作的招商工作成本费用及商家权益实现成本外（如：广告制作及搭建成本等），优先用于航展的氛围营造、草地音乐节和航空文化旅游季的策划执行所需费用（该部份项目的市场价值预计不低于300万元）。该笔费用德阳高新公司支付给成交供应商，由供应商全权负责实施。若招商收益不足支付的，成交供应商负责按原计划方案实施，费用由成交供应商承担。若招商收益不足弥补上述项目的成本，同时门票总销售额超过600万元，则德阳高新公司可按项目实际成本计算的超支缺口的50%补助成交供应商。

(除去上述费用外，航展招商收入的剩余部分，航展结束后，德阳高新公司和成交供应商公司按5:5的比例进行利润分成。
    (2）票证

(作为2017四川国际航展的门票总代理商，成交供应商独家享有门票6折优惠折扣；

(经售票平台售出的门票，门票款直接进入德阳高新公司账户，并计入销售总业绩，按商定政策返佣；

(成交供应商通过其他线上及线下的渠道合作商销售的门票，按门票票面价值的60%缴入德阳高新公司帐户；

(成交供应商的商业运营成本（包括人员工资、日常运营管理费用、售票系统平台开发费用、不少于15套门禁系统租用费用、票证印刷费用、现场执行及管理费用等）自行承担。

(航展门票总收入未达到200万元（实际入帐金额），成交供应商不参与门票折扣返利。航展门票销售收入达到200万元以上（实际入帐金额），除按上述门票折扣让利外，德阳高新公司对成交供应商实行梯级奖励制度：

| 门票总销售收入（万元） | >200≤300 | >300≤400 | >400≤500 | >500≤600 | >600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 返利基数 （万元） | 销售额-200 | 销售额-600 |
| 激励奖励比例（%） | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 最高实返金额 （万元） | 10 | 30 | 60 | 100 | 100+返利基数*25% |

- 停车场管理

承担四个临时停车场的收费及管理，负责承担相关人员、设备、票务印制、氛围等相关费用，分享相关收费权益。

（4）工作进度

(签约后5日内启动招商工作，8月31日，完成300万元基本附属活动项目的执行费用招商；9月25日入场搭建相关招商权益实现设施，10月4日，完成场内所有招商相关设施的撤除工作。

(7月10日前，签订智慧票务合作商，按公开比选文件要求制定智慧票务营运方案；9月25日入场安装相关设备，9月28日完成相关设备调试及人员岗前培训；10月4日，完成票务设备的撤除工作；10月10日，完成票务费用的清缴。

(10月31日前，德阳高新公司完成与总代理公司之间的返还结算工作。

(8月10日前，完成草地音乐节、航空文化旅游季的执行方案；9月25日前入场搭建，9月28日彩排，10月10日，完成相关设施的拆除。

(6月30日前，完成城市氛围方案，并根据招商进度逐步实施；8月31日前，完成80%方案的落实；9月15日，完成所有方案的落实；10月10日前，完成相关户外广告设施的撤除（招商回报特殊要求与约定的除外）。

- 履约保证金

合同签订时，成交供应商一次性缴纳30万履约保证金（参选保证金自动转为部分履约保证金）；10月10日，成交供应商完成上述约定事项后，一次性退还，若中途违约，则作为违约赔偿支付给德阳高新公司。

（6）总代理期限：自签订合同当日起，至本届航展结束。

以上清单，技术、要求为本次公开比选体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求，等于或优于的均可接受报价。

第六章 体现满足比选需求、质量和服务相等的比选项目最低要求

# 1、“第五章 比选项目技术和商务要求”采购项目最低要求。

第七章  公开比选内容、公开比选过程中可能实质性变动的内容

# 1、无。

# 第八章 供应商响应文件编制要求

响应文件分为资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，分册装订。资格性响应文件内容见第四项“供应商应当提供的资格证明材料”，技术、服务性响应文件包括以下内容：

1.供应商简介。注明公司办公地址、 资产总额、职工人数、年销售额以及公司优势等内容。

2.有关证明文件。

2.1 报价函

2.2响应服务清单。

3.技术要求响应表（格式见附件）。

4.各方案及制度、团队、设备等情况。

5.商务条款偏离表（格式见附件）

以上要求资料必须据实提供，不得有实质性遗漏，如谈判文件中提供了统一格式，应按格式要求准备文件。封面上注明“技术、服务性响应文件”、供应商名称、采购项目编号、拟参加谈判响应的项目名称和分包号(如有分包)否则被视为没有实质性响应谈判文件要求。

# 第九章 公开比选程序和成交标准

1. 供应商签到并递交响应文件。

2. 公开比选小组对递交响应文件的供应商进行资格审查。

3. 当场宣布资格审查结果。

4. 宣读公开比选工作纪律和注意事项。

5. 供应商抽签排序。

6. 公开比选小组所有成员按顺序当集中对单一供应商逐一进行公开比选评审。

7. 供应商按照公开比选文件的变动情况和公开比选小组的要求重新提交响应文件。

8 .供应商在公开比选小组规定的时间，对产品和服务等情况作简要陈述。

9. 公开比选小组确定公开比选轮次及最后报价要求，供应商在规定时间进行最后报价。

10. 经公开比选确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由公开比选小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

11. 本次综合评分的因素是：价格、服务、财务状况、信誉、业绩、对比选文件的响应程度及参选文件规范性等。

综合评分明细表综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务报价 | 30分 | 价格得分=25+正向偏离度*5。即完全响应文件商务要求条款得25分，根据正向偏离度加分，最后加分不超过5分。例如：原条款要求“航展招商收入（以实际到账金额为准）达到100万时，德阳高新公司向总代理公司一次性支付25万元劳务经费”。参选公司甲提出，“航展招商收入（以实际到账金额为准）达到100万时，德阳高新公司向总代理公司一次性支付20万元劳务经费.”其他响应条款偏离度相同，则甲公司此项得分为25+（25-20）/25（正偏离度）*5=26分； 多项条件出现正偏离的，取偏离度的算术平均值。 | 不允许出现负偏离 |
| 2 | 项目陈述及答辨 | 4分 | 根据参选人对本项目的了解、分析、陈述及现场答辨，优秀的得4分，良好的得2分，一般得0.5分，差的不得分。 | 项目概况分析及现场描述 |
| 3 | 技术参数 | 方案设计 | 8分 | 招商活动：招商项目设置合理，招商权益回报方式科学、实现性强、成本可控，潜在客户资源广，招商营销能力强等方面进行评分，优秀的得8分，良好的得5分，一般得1分，差的不得分。 |  |
|  |  |  | 8分 | 票证管理：票证管理体系科学，智能票务系统先进，票务营销方案科学，票务营销渠道资源广等方面进行评分，优秀的得8分，良好的得5分，一般得1分，差的不得分。 |  |
|  |  |  | 4分 | 停车场运营：停车场流线布局合理，管理设备齐全，管理人员专业素质高，安保措施完备，定价收费合理等方面进行评分，优秀的得4分，良好的得2分，一般得0.5分，差的不得分。 |  |
|  |  |  | 8分 | 草地音乐节：三星堆面具文化与音乐文化主题融合巧妙，节目内容丰富多彩，活动具有创新型，商业运营性强等方面进行评分，优秀的得8分，良好的得5分，一般得1分，差的不得分。 |  |
|  |  |  | 7分 | 航空文化节旅游季：开幕式活动精彩，品牌营销力度强，充分挖掘展现广汉秋季旅游资源，对各子活动内容给予一定的节目支持等方面进行评分，优秀的得7分，良好的得4分，一般得1分，差的不得分。 |  |
|  |  |  | 7分 | 城市氛围营造：氛围工作达到或超出公开比选文件要求，广告形式新颖，主画面设计主题突出、画面美观、视觉冲击力强等方面进行评分，优秀的得7分，良好的得4分，一般得1分，差的不得分。 |  |
|  |  | 人员配置方案 | 4分 | 根据参选人针对本项目提供的人员配置方案综合比较评分：优得4分；良得2分；一般得0.5分；差的不得分。 |  |
|  |  | 硬件设施配置方案 | 4分 | 根据参选人针对本项目提供会场搭建的合理性、协调性、美观度及设施设备的完整性、品牌度等综合比较评分：优得4分；良得2分；一般得0.5分；差的不得分。 |  |
|  |  | 质量、安全文明措施 | 4分 | 根据参选人针对本项目的完成的质量、安全文明措施综合比较评分：优秀的得4分，良好的得2分，一般得0.5分，差的不得分。 |  |
|  |  | 应急措施 | 3分 | 根据参选人针对本项目涉及的应急事项的相关措施综合比较评分：优秀的得3分，良好的得1.5分，一般得0.5分，差的不得分。 |  |
| 5 | 财务状况 | 4分 | 1、提供2015年、2016年经审计并附审计报告的财务报表的得2分，仅提供一年经审计的财务报表及审计报告的得1分，不能提供经审计的财务报表及审计报告的此项得0分。 2、根据提供的财务报表评分：财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的不得分。 3、新成立的公司,经评委对参选人的说明证明材料进行评审后得0.5分，未提供证明材料的不得分。 | 经会计事务所审计的报告为准。 |
| 6 | 业绩 | 3 | 主办或承办过地市级政府主办过的大型节会活动的得1分，每增加一个加1分，最多加2分，没有不得分。 | 提供协议合同复印件（参选时提供证书原件备查）。 |
| 7 | 参选文件 的规范性 | 2 | 参选文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

12. 除价格因素外，评委会成员应依据公开比选文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

13.成交

13.1. 成交原则：本项目根据公开比选小组推荐的成交供应商候选人名单，按顺序确定成交供应商。

13.2. 成交程序

13.2.1 公开比选小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

13.2.2评标结束后，德阳高新公司在评审结束后2个工作日内将评审报告送四川航展执委会确认。

采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

13.2.3根据执委会确定的成交供应商，德阳高新公司在德阳高新区网站上发布成交公告，同时向成交人发出成交通知书。

13.2.4德阳高新公司不解释成交或落标原因，不退回响应文件和其他响应资料。

14.评审结果在德阳高新区网站（http://dyht.gov.cn)公示3个工作日，供应商对评审结果有异议的，可提出书面质疑。

15.在德阳高新区网站（http://dyht.gov.cn)上公布成交人名单，同时发出“成交通知书”。

第十章 公开比选内容

1. 公开比选小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行公开比选，并给予所有参加公开比选的供应商平等的公开比选机会；对所有参加公开比选供应商的评定，以相同的程序和方法严格按照公开比选文件的要求和条件进行。

2. 在公开比选过程中，公开比选小组可以根据公开比选情况调整公开比选轮次以及根据公开比选文件和公开比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动公开比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经四川航展执委会代表确认。

对公开比选文件作出的实质性变动是公开比选文件的有效组成部分，公开比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加公开比选的供应商。

供应商应当按照公开比选文件的变动情况和公开比选小组的要求在公开比选室外重新编制响应文件并规定时间内递交德阳高新公司工作人员。提交的响应文件由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.公开比选的主要内容

(1) 涉及金额的商务条款。

(2) 响应文件对公开比选文件的响应性，与公开比选文件要求的偏离及其影响。

(3) 服务方案、项目实施方案。

(4) 其他因素（如工艺、技术、安全、节能、环保等）。

(5) 供应商执行合同的能力、业绩和信誉等。

(6) 公开比选过程中可能实质性变动的内容。

(7) 其他公开比选文件要求的内容。

4. 公开比选文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，公开比选小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

公开比选文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经公开比选由供应商提供最终设计方案或解决方案的，公开比选结束后，公开比选小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5. 公开比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

公开比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6. 供应商进行最后报价，应当在公开比选室外填写报价单，密封递交广汉市公共资源交易服务中心相关工作人员。由工作人员收齐后集中递交公开比选小组。供应商报价单应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

供应商的报价应低于市场平均价，对高于市场平均价的报价，公开比选小组将予以拒绝。

7．复核。公开比选结束后，公开比选小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被淘汰的进行重点复核。

# 第十一章 公开比选工作纪律和注意事项

1. 公开比选小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2. 在公开比选过程中，供应商不得以任何形式对公开比选小组成员进行旨在影响公开比选结果的私下接触，否则将取消其参与公开比选的资格。

3. 对各供应商的商业秘密，公开比选小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4. 公开比选小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

5. 成交供应商因自身原因不能履约放弃成交或者被依法取消成交资格，重新组织采购。

# 第十二章 供应商响应文件相关文书格式

格式1

报价函

德阳高新发展有限公司：

1.我单位全面研究了你单位“                 ”项目公开比选文件，决定参加贵公司组织的本项目公开比选报价。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （公开比选报价单位的名称）全权处理本项目公开比选报价的有关事宜。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的服务，并交付买方验收、使用。

3.我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与公开比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4.我方完全理解贵公司不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

5.本次公开比选，我方报价有效期为公开比选文件规定的公开比选之日后

天。

供应商名称：         （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

收款单位：

日期：

格式2

法定代表人授权书

德阳高新发展有限公司：

本授权声明：                     （单位名称）          .（法定代表人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方 “              ”项目公开比选报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关公开比选报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：         （盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

授权代表签字：

职    务：

日    期：

格式3

无重大违法记录等书面承诺

德阳高新发展有限公司：

我公司全面研究了            项目公开比选文件（项目编号：           ），决定参加你公司组织的本项目公开比选采购。现郑重承诺：

一、我公司具有履行本采购项目合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

三、我公司未参与本采购项目前期咨询论证、整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务咨询论证，不属于禁止参加本项目公开比选的供应商；

四、我公司参加本次采购活动所提供的各项资料是真实、准确的，保证在采购活动中严格遵守相关法律法规，不发生弄虚作假等违法违规行为。

本公司对上述书面承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

格式4

技术要求应答表

| 序号 | 公开比选文件要求 | 响应文件响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须根据公开比选文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，否则报价无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

格式5

商务条款偏离表

| 序号 | 公开比选文件要求 | 响应文件响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.本表只填写响应文件中与公开比选文件要求有偏离（包括正偏离及负偏离）的内容，响应文件中与公开比选文件要求完全一致的内容，不用在此表中逐一列出；2．响应文件中与公开比选文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效响应文件。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

格式6

近三年服务业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

格式7

参选人基本情况

| 参选人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织机构代码 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

参选人名称：        （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

参选日期:

附件1

| 广汉城市氛围营造事项清单 |
| --- |
| 内容 | 安装位置 | 长（米） | 高（米） | 数量 | 面 积（平方） | 制作费参考单价 | 参考制作总价 | 预计市场发布费 | 备注 |
| 户外三面翻 | 广汉宾馆外墙 | 48 | 8 | 1 | 384 | 30 | 11520 | 30000 | 发布期不低于4个月 |
| 形象展示墙 | 成绵高速广汉南出口 | 根据现况和经费预算制定 | 1 |  | 30000 | 30000 | 0 | 带形象展示与指示功能 |
|  | 成绵高速广汉北出口 |  | 1 |  | 30000 | 30000 | 0 |  |
|  | 大件路与广汉市委交汇处 |  | 1 |  | 30000 | 30000 | 0 |  |
| 市区导视牌 | 广汉主要交通路口 | 4 | 3 | 20 | 240 | 500 | 10000 | 0 | 形式暂定为4*3的告示桁架，可根据实际需求更改 |
| 灯杆道旗 | 三星堆快速通道 | 4 | 0.8 | 266 | 3404.8 | 150 | 39900 | 30000 | 画面更换及发布四个月 |
|  | 广金路（含星耀门口）、南和路、德阳国际会场至主会场、以及其他环线主道路 | 4 | 0.8 | 500 | 6400 | 500 | 250000 | 0 | 形式暂定为补充制作灯杆道旗，可根据实际情况调整。 |
| 户外单立柱 | G108石亭江大桥处 | 18.2 | 6.2 | 2 | 225.68 | 15 | 3385.2 | 0 | 小汉镇 |
|  | 二绕与成绵高速交汇处 | 21.2 | 7.2 | 2 | 305.28 | 15 | 4579.2 | 0 | 高新区 |
|  | 成绵高速广汉出口1公里处 | 21.2 | 7.2 | 2 | 305.28 | 15 | 4579.2 | 0 | 高新区 |
|  | 成绵高速青白江出口1.5公里处 | 21.2 | 7.2 | 2 | 305.28 | 15 | 4579.2 | 0 | 旅游局 |
|  | 青江干线桃花山景区入口处 | 18.2 | 6.2 | 2 | 225.68 | 15 | 3385.2 | 0 | 旅游局 |
|  | 新金雁大桥单立柱 | 21.2 | 7.2 | 2 |  |  | 0 | 20000 | 含四个月发布费 |
| 户外大型喷绘墙 | 临时停车场 |  | 80000 | 0 | 4处，含国际会展中心 |
| 公交站广告 | 会场周边及广汉城区 |  |  | 30 |  | 1500 | 45000 | 0 | 含发布费 |
| LED屏广告 | 广汉西门口、东门口、东泰音乐公园 |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | 梅西、沃尔玛 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 纯公益 |
| 海报 | 广汉各小区 | 0.8M | 0.55M | 1000 |  | 3 | 3000 | 0 | 含张贴人工费 |
| 宣传手册 | 广汉各大宾馆房间 |  |  | 2000 |  | 5 | 10000 | 0 | 全市大型宾馆共有1311间房间 |
| 小计 | 可根据赞助单位需求，增加协调资源。 | 559928 | 80000 |  |
| 总计： | 639928 |  |  |
| 备注 | 1、以上经费预算是根据航展必须事项的预估价值，具体成本参选人自行评估； 2、部份广告形式为建议形式，参选人可根据实际情况另行提供更优方案。 |

附件2

德阳城市（旌阳区）氛围营造资源备选表

| 资产名称 | 资产地址 | 数量 | 合同签订单位 | 公益广告约定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED显示屏 | 二医院过街天桥 | 2块 | 德阳市杰阳资产运营管理有限公司 | 按我公司要求发布 |
| LED显示屏 | 市医院过街天桥 | 2块 | 德阳市杰阳资产运营管理有限公司 | 按我公司要求发布 |
| 广告牌 | 华山路转盘旁 | 1面 | 已完成招标工作，暂未签订合同 | 每年一个月 |
| 广告牌 | 长江东路彩虹桥旁 | 2面 | 已完成招标工作，暂未签订合同 | 每年一个月 |
| 广告牌 | 嘉陵江路与泰山路交汇处 | 2面 | 已完成招标工作，暂未签订合同 | 每年一个月 |
| 广告牌 | 泰山路与沱江路交汇处西南角 | 3面 | 已完成招标工作，暂未签订合同 | 每年一个月 |
| 广告牌 | 成绵高速路以东文化娱乐城以西 | 2面 | 已完成招标工作，暂未签订合同 | 每年一个月 |
| 三面翻广告牌 | 东电外国语小学西门三面翻广告牌 | 2块 | 德阳市杰阳资产运营管理有限公司 | 每年一个月 |
| 墙面灯箱广告 | 文庙广场下穿人行通道 | 7块 | 城管执法局 | 未约定 |
| 路名牌灯箱广告位 | 黄浦江路 | 8块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 黄山路 | 16块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 太行山路 | 4块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 苗山街 | 14块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 淮河路 | 5块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 秀山街 | 22块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 汾河路 | 12块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 扬程渠路 | 12块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 宝兴河路 | 4块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 永兴街 | 3块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 荷花池街 | 4块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 太行山路 | 6块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 北江街 | 4块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 学苑路 | 2块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 菊花巷 | 2块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 牡丹巷 | 2块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 雅河路 | 4块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 密江街 | 4块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 松花江南路 | 12块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 松花江北路 | 12块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 嵩山街 | 22块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 北泉路 | 24块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 千山街 | 6块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 秦岭山路 | 3块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 玉泉路 | 30块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 南泉路 | 20块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 蜜源街 | 5块 | 城管执法局 | 未约定 |
|  | 沿河街 | 6块 | 城管执法局 | 未约定 |
| 公交站台棚广告窗 | 市区长江路、华山路等23条路段 | 257座/528灯箱 | 城管执法局 | 在无商业广告的情况下，30日内必须有公益广告发布 |